## C2544
模块名 | LSP线性保护 | 编写人员 | 唐丽春 |  | 计划时间 | 12周（6.21-8.30） | 实际用时
适用设备 | GPN7600/7700/7600S/710-C |  |  |  | 覆盖情况汇总 | 1.网管命令行互操作未覆盖；2.互通测试只写了华为设备，没有调试
进度推原因：休假两周，损伤仪和动态调试三周，新添加内容完善一周
用例编号-脚本 | 计划用时 | 功能点 |  | 脚本测试项 | 覆盖度 | 使用拓扑 | 备注
1-001 | 第一周 | 1、MLPS配置 |  | CASE1 | 完全实现 | 拓扑一 | 业务配置学习
1-001 | 第二周-第四周 | 2、MPLS业务验证 |  | CASE3 | 完全实现
|  | 3、APS报文 |  | CASE4 | 完全实现
|  | 4.倒换及倒换恢复 |  | CASE5 | 部分实现 |  | 时延和告警测试不准确
1-002 | 第三周 | 6、pw倒换后时延及抖动测试 |  | CASE1 | 完全实现 | 拓扑一
|  | 7、pw冗余及倒换情况下时延及抖动测试 |  | CASE2 | 完全实现
|  | 8、健壮性测试 |  | CASE3 | 完全实现
|  | 9、静动业务时延及抖动测试 |  | CASE4 | 完全实现
|  | 10、动动业务时延及抖动测试 |  | CASE5 | 完全实现
2-003 | 第四周 | 1、静静业务丢包测试 |  | CASE1 | 部分实现 | 拓扑一 | 告警捕获不准确
|  | 2、损伤仪表插入丢包测试及结果对比 |  | CASE2 | 未实现
|  | 3、修改测试时长修改验证 |  | CASE3 | 完全实现
|  | 4、丢包率告警验证 |  | CASE4 | 部分实现
|  | 5、pw aps业务及pw冗余及倒换后丢包测试 |  | CASE5 | 完全实现
|  | 6、健壮性测试 |  | CASE6 | 完全实现
|  | 7、容量测试 |  | CASE7 | 完全实现
2-004 | 第五周 | 8、静动业务丢包测试 |  | CASE1 | 完全实现 | 拓扑一
|  | 9、动动业务丢包测试 |  | CASE2 | 完全实现
|  | 10、互通测试 |  | CASE3 | 未实现
3-005 | 第六周 | 1、静静业务的吞吐量测试 |  | CASE1 | 完全实现 | 拓扑一
|  | 2、pw aps及冗余及倒换后吞吐量测试 |  | CASE2 | 完全实现
3-006 | 第六周 | 3、健壮性测试 |  | CASE1 | 完全实现
|  | 4、静动业务吞吐量测试 |  | CASE2 | 完全实现
|  | 5、动动业务吞吐量测试 |  | CASE3 | 完全实现